## 1.信息系统项目
2026年项目建设计划（信息系统项目）
序号 | 项目编号 (研发管理平台) | 项目名称 | 项目业务部门 | 责任科室 | 项目可研 | 项目立项 | 项目采购 | 项目启动 | 系统投产 | 项目终验 | 责任经办 | 当前进度 | 是否存在逾期风险/已逾期 | 风险情况说明/逾期情况 | 风险应对措施/需中心协助事项 | 备注
1 | P2025-011 | 财务报销系统升级 | 财务部 | 科技部 | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-08-15 | 张三 | 采购阶段 | 否 |  | -
2 | P2025-012 | 客户关系管理系统 | 市场部 | 产品部 | 2025-11-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 2026-07-31 | 2026-09-20 | 李四 | 立项阶段 | 是 | 采购计划滞后 | 加快采购流程
3 | P2025-013 | 数据中台建设 | 数据中心 | 数据部 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 王五 | 可研阶段 | 否 |  | -
4 | P2025-014 | 供应链管理系统 | 供应链部 | 运营部 | 2025-12-05 | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-07-15 | 2026-09-05 | 赵六 | 可研阶段 | 否 |  | -
5 | P2025-015 | 智能客服系统 | 客服中心 | 技术部 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-08-15 | 2026-10-10 | 刘七 | 可研阶段 | 否 |  | -
6 | P2025-016 | 人力资源系统升级 | 人力资源部 | HR科技部 | 2025-12-20 | 2026-01-25 | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 2026-07-20 | 2026-09-15 | 钱八 | 采购阶段 | 否 |  | -
7 | P2025-017 | 电子商务平台优化 | 电商部 | 产品技术部 | 2026-01-05 | 2026-02-15 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-09-10 | 2026-11-05 | 孙九 | 可研阶段 | 否 |  | -
8 | P2025-018 | 风险监控平台 | 风控部 | 风控科技部 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 2026-09-20 | 2026-11-30 | 周十 | 可研阶段 | 是 | 供应商未确定 | 加快招标流程
9 | P2025-019 | 移动办公平台 | 行政部 | 信息部 | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-09-30 | 2026-11-20 | 吴十一 | 立项阶段 | 否 |  | -
10 | P2025-020 | 数据仓库扩容 | 数据中心 | 数据部 | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 2026-10-15 | 2026-12-10 | 郑十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
11 | P2025-021 | 云迁移项目 | IT部 | 云计算部 | 2026-01-25 | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 2027-01-15 | 冯十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
12 | P2025-022 | 安全审计系统 | 安全部 | 网络安全部 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 2026-11-10 | 2027-01-30 | 陈十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
13 | P2025-023 | BI报表平台 | 数据分析部 | 数据产品部 | 2026-02-05 | 2026-03-25 | 2026-05-30 | 2026-06-15 | 2026-11-20 | 2027-02-10 | 褚十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
14 | P2025-024 | 自动化测试平台 | 质量部 | 测试技术部 | 2026-02-10 | 2026-04-05 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 2026-12-01 | 2027-02-20 | 卫十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
15 | P2025-025 | 容器化改造 | 运维部 | 容器化部 | 2026-02-15 | 2026-04-10 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 2026-12-15 | 2027-03-01 | 蒋十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
16 | P2025-026 | 微服务治理平台 | 架构部 | 微服务部 | 2026-02-20 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-12-25 | 2027-03-10 | 沈十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
17 | P2025-027 | DevOps平台 | 研发部 | DevOps部 | 2026-02-25 | 2026-04-20 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 2027-01-10 | 2027-03-20 | 韩十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
18 | P2025-028 | 物联网平台 | 物联网部 | 物联网技术部 | 2026-03-01 | 2026-05-05 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 2027-01-25 | 2027-04-01 | 杨二十 | 可研阶段 | 否 |  | -
19 | P2025-029 | AI算法平台 | AI实验室 | 算法部 | 2026-03-05 | 2026-05-10 | 2026-07-30 | 2026-08-15 | 2027-02-10 | 2027-04-15 | 朱二十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
20 | P2025-030 | 区块链存证平台 | 创新部 | 区块链实验室 | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 秦二十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
21 | P2025-031 | 统一认证平台 | IT部 | 安全认证部 | 2026-03-15 | 2026-05-20 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 2027-03-15 | 2027-05-15 | 尤二十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
22 | P2025-032 | API管理平台 | 开放平台部 | API部 | 2026-03-20 | 2026-05-25 | 2026-08-30 | 2026-09-15 | 2027-03-31 | 2027-05-31 | 许二十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
23 | P2025-033 | 低代码平台 | 研发部 | 低代码部 | 2026-03-25 | 2026-06-01 | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2027-04-15 | 2027-06-15 | 何二十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
24 | P2025-034 | 文档管理系统 | 行政部 | 文档部 | 2026-04-01 | 2026-06-10 | 2026-09-20 | 2026-10-05 | 2027-04-30 | 2027-06-30 | 吕二十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
25 | P2025-035 | 知识图谱系统 | 数据部 | 知识图谱部 | 2026-04-05 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 2027-05-15 | 2027-07-15 | 施二十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
26 | P2025-036 | 智能推荐系统 | 产品部 | 推荐算法部 | 2026-04-10 | 2026-06-20 | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 2027-05-31 | 2027-07-31 | 张二十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
27 | P2025-037 | 舆情监控系统 | 市场部 | 舆情分析部 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | 2026-10-20 | 2026-11-05 | 2027-06-15 | 2027-08-15 | 孔二十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
28 | P2025-038 | 财务风控系统 | 财务部 | 财务风控部 | 2026-04-20 | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 2026-11-15 | 2027-06-30 | 2027-08-31 | 曹三十 | 可研阶段 | 否 |  | -
29 | P2025-039 | 供应链金融系统 | 供应链部 | 供应链金融部 | 2026-04-25 | 2026-07-05 | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 2027-07-15 | 2027-09-15 | 严三十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
30 | P2025-040 | 电子合同系统 | 法务部 | 电子合同部 | 2026-05-01 | 2026-07-10 | 2026-11-20 | 2026-12-05 | 2027-07-31 | 2027-09-30 | 华三十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
31 | P2025-041 | 智能客服机器人 | 客服中心 | AI客服部 | 2026-05-05 | 2026-07-15 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 2027-08-15 | 2027-10-15 | 金三十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
32 | P2025-042 | 自动化运维平台 | 运维部 | 自动化运维部 | 2026-05-10 | 2026-07-20 | 2026-12-10 | 2026-12-25 | 2027-08-31 | 2027-10-31 | 魏三十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
33 | P2025-043 | 数据脱敏系统 | 安全部 | 数据安全部 | 2026-05-15 | 2026-07-25 | 2026-12-20 | 2027-01-05 | 2027-09-15 | 2027-11-15 | 陶三十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
34 | P2025-044 | 移动应用安全加固 | 安全部 | 移动安全部 | 2026-05-20 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 2027-01-15 | 2027-09-30 | 2027-11-30 | 姜三十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
35 | P2025-045 | 智能监控平台 | 运维部 | 智能运维部 | 2026-05-25 | 2026-08-05 | 2027-01-10 | 2027-01-25 | 2027-10-15 | 2027-12-15 | 戚三十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
36 | P2025-046 | 日志分析平台 | 运维部 | 日志分析部 | 2026-06-01 | 2026-08-10 | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 2027-10-31 | 2028-01-05 | 谢三十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
37 | P2025-047 | 灾备系统升级 | IT部 | 灾备部 | 2026-06-05 | 2026-08-15 | 2027-01-30 | 2027-02-15 | 2027-11-15 | 2028-01-20 | 邹三十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
38 | P2025-048 | 网络性能监控 | 网络部 | 网络监控部 | 2026-06-10 | 2026-08-20 | 2027-02-10 | 2027-02-25 | 2027-11-30 | 2028-02-05 | 喻四十 | 可研阶段 | 否 |  | -
39 | P2025-049 | 数据库性能优化 | 数据部 | 数据库部 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 2027-02-20 | 2027-03-05 | 2027-12-15 | 2028-02-15 | 柏四十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
40 | P2025-050 | 大数据计算平台 | 数据中心 | 大数据部 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | 2027-02-28 | 2027-03-15 | 2027-12-31 | 2028-02-28 | 水四十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
41 | P2025-051 | 实时计算平台 | 数据中心 | 实时计算部 | 2026-06-25 | 2026-09-05 | 2027-03-10 | 2027-03-25 | 2028-01-15 | 2028-03-15 | 窦四十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
42 | P2025-052 | 流式计算平台 | 数据中心 | 流式计算部 | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 2027-03-20 | 2027-04-05 | 2028-01-31 | 2028-03-31 | 章四十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
43 | P2025-053 | 图计算平台 | 数据中心 | 图计算部 | 2026-07-05 | 2026-09-15 | 2027-03-30 | 2027-04-15 | 2028-02-15 | 2028-04-15 | 云四十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
44 | P2025-054 | 机器学习平台 | AI实验室 | 机器学习部 | 2026-07-10 | 2026-09-20 | 2027-04-10 | 2027-04-25 | 2028-02-28 | 2028-04-30 | 苏四十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
45 | P2025-055 | 深度学习平台 | AI实验室 | 深度学习部 | 2026-07-15 | 2026-09-25 | 2027-04-20 | 2027-05-05 | 2028-03-15 | 2028-05-15 | 潘四十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
46 | P2025-056 | 自然语言处理平台 | AI实验室 | NLP部 | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 2027-04-30 | 2027-05-15 | 2028-03-31 | 2028-05-31 | 葛四十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
47 | P2025-057 | 计算机视觉平台 | AI实验室 | CV部 | 2026-07-25 | 2026-10-05 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2028-04-15 | 2028-06-15 | 奚四十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
48 | P2025-058 | 语音识别平台 | AI实验室 | 语音识别部 | 2026-07-30 | 2026-10-10 | 2027-05-20 | 2027-06-05 | 2028-04-30 | 2028-06-30 | 范五十 | 可研阶段 | 否 |  | -
49 | P2025-059 | 知识库系统 | 客服中心 | 知识库部 | 2026-08-05 | 2026-10-15 | 2027-05-30 | 2027-06-15 | 2028-05-15 | 2028-07-15 | 彭五十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
50 | P2025-060 | 智能问答系统 | 客服中心 | 智能问答部 | 2026-08-10 | 2026-10-20 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2028-05-31 | 2028-07-31 | 郎五十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
51 | P2025-061 | 智能外呼系统 | 客服中心 | 外呼系统部 | 2026-08-15 | 2026-10-25 | 2027-06-20 | 2027-07-05 | 2028-06-15 | 2028-08-15 | 鲁五十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
52 | P2025-062 | 智能质检系统 | 客服中心 | 质检系统部 | 2026-08-20 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 2028-06-30 | 2028-08-31 | 韦五十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
53 | P2025-063 | 智能排班系统 | 客服中心 | 排班系统部 | 2026-08-25 | 2026-11-05 | 2027-07-10 | 2027-07-25 | 2028-07-15 | 2028-09-15 | 昌五十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
54 | P2025-064 | 智能培训系统 | 人力资源部 | 培训系统部 | 2026-08-30 | 2026-11-10 | 2027-07-20 | 2027-08-05 | 2028-07-31 | 2028-09-30 | 马五十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
55 | P2025-065 | 绩效管理系统 | 人力资源部 | 绩效系统部 | 2026-09-05 | 2026-11-15 | 2027-07-30 | 2027-08-15 | 2028-08-15 | 2028-10-15 | 苗五十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
56 | P2025-066 | 薪酬管理系统 | 人力资源部 | 薪酬系统部 | 2026-09-10 | 2026-11-20 | 2027-08-10 | 2027-08-25 | 2028-08-31 | 2028-10-31 | 凤五十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
57 | P2025-067 | 招聘管理系统 | 人力资源部 | 招聘系统部 | 2026-09-15 | 2026-11-25 | 2027-08-20 | 2027-09-05 | 2028-09-15 | 2028-11-15 | 花五十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
58 | P2025-068 | 员工自助平台 | 人力资源部 | 员工自助部 | 2026-09-20 | 2026-11-30 | 2027-08-30 | 2027-09-15 | 2028-09-30 | 2028-11-30 | 方六十 | 可研阶段 | 否 |  | -
59 | P2025-069 | 组织架构管理系统 | 人力资源部 | 组织架构部 | 2026-09-25 | 2026-12-05 | 2027-09-10 | 2027-09-25 | 2028-10-15 | 2028-12-15 | 俞六十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
60 | P2025-070 | 企业文化建设平台 | 人力资源部 | 企业文化部 | 2026-09-30 | 2026-12-10 | 2027-09-20 | 2027-10-05 | 2028-10-31 | 2028-12-31 | 任六十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
61 | P2025-071 | 创新项目管理平台 | 创新部 | 创新项目部 | 2026-10-05 | 2026-12-15 | 2027-09-30 | 2027-10-15 | 2028-11-15 | 2029-01-15 | 袁六十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
62 | P2025-072 | 科研项目管理平台 | 研发部 | 科研项目部 | 2026-10-10 | 2026-12-20 | 2027-10-10 | 2027-10-25 | 2028-11-30 | 2029-01-31 | 柳六十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
63 | P2025-073 | 知识产权管理系统 | 法务部 | 知识产权部 | 2026-10-15 | 2026-12-25 | 2027-10-20 | 2027-11-05 | 2028-12-15 | 2029-02-15 | 酆六十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
64 | P2025-074 | 法律事务管理系统 | 法务部 | 法律事务部 | 2026-10-20 | 2026-12-30 | 2027-10-30 | 2027-11-15 | 2028-12-31 | 2029-02-28 | 鲍六十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
65 | P2025-075 | 合规管理系统 | 合规部 | 合规系统部 | 2026-10-25 | 2027-01-05 | 2027-11-10 | 2027-11-25 | 2029-01-15 | 2029-03-15 | 史六十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
66 | P2025-076 | 审计管理系统 | 审计部 | 审计系统部 | 2026-10-30 | 2027-01-10 | 2027-11-20 | 2027-12-05 | 2029-01-31 | 2029-03-31 | 唐六十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
67 | P2025-077 | 纪检监察系统 | 纪检监察部 | 纪检系统部 | 2026-11-05 | 2027-01-15 | 2027-11-30 | 2027-12-15 | 2029-02-15 | 2029-04-15 | 费六十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
68 | P2025-078 | 工会管理系统 | 工会 | 工会系统部 | 2026-11-10 | 2027-01-20 | 2027-12-10 | 2027-12-25 | 2029-02-28 | 2029-04-30 | 廉七十 | 可研阶段 | 否 |  | -
69 | P2025-079 | 团委管理系统 | 团委 | 团委系统部 | 2026-11-15 | 2027-01-25 | 2027-12-20 | 2028-01-05 | 2029-03-15 | 2029-05-15 | 岑七十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
70 | P2025-080 | 党建管理系统 | 党委办公室 | 党建系统部 | 2026-11-20 | 2027-01-30 | 2027-12-30 | 2028-01-15 | 2029-03-31 | 2029-05-31 | 薛七十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
71 | P2025-081 | 老干部管理系统 | 老干部处 | 老干部系统部 | 2026-11-25 | 2027-02-05 | 2028-01-10 | 2028-01-25 | 2029-04-15 | 2029-06-15 | 雷七十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
72 | P2025-082 | 校友管理系统 | 校友会 | 校友系统部 | 2026-11-30 | 2027-02-10 | 2028-01-20 | 2028-02-05 | 2029-04-30 | 2029-06-30 | 贺七十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
73 | P2025-083 | 基金会管理系统 | 基金会 | 基金会系统部 | 2026-12-05 | 2027-02-15 | 2028-01-30 | 2028-02-15 | 2029-05-15 | 2029-07-15 | 倪七十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
74 | P2025-084 | 校史馆管理系统 | 校史馆 | 校史系统部 | 2026-12-10 | 2027-02-20 | 2028-02-10 | 2028-02-25 | 2029-05-31 | 2029-07-31 | 汤七十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
75 | P2025-085 | 博物馆管理系统 | 博物馆 | 博物馆系统部 | 2026-12-15 | 2027-02-25 | 2028-02-20 | 2028-03-05 | 2029-06-15 | 2029-08-15 | 滕七十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
76 | P2025-086 | 图书馆管理系统 | 图书馆 | 图书馆系统部 | 2026-12-20 | 2027-03-01 | 2028-02-28 | 2028-03-15 | 2029-06-30 | 2029-08-31 | 殷七十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
77 | P2025-087 | 档案馆管理系统 | 档案馆 | 档案系统部 | 2026-12-25 | 2027-03-05 | 2028-03-10 | 2028-03-25 | 2029-07-15 | 2029-09-15 | 罗七十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
78 | P2025-088 | 体育场馆管理系统 | 体育部 | 场馆系统部 | 2026-12-30 | 2027-03-10 | 2028-03-20 | 2028-04-05 | 2029-07-31 | 2029-09-30 | 毕八十 | 可研阶段 | 否 |  | -
79 | P2025-089 | 实验室管理系统 | 实验室与设备处 | 实验室系统部 | 2027-01-05 | 2027-03-15 | 2028-03-30 | 2028-04-15 | 2029-08-15 | 2029-10-15 | 郝八十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
80 | P2025-090 | 设备管理系统 | 实验室与设备处 | 设备系统部 | 2027-01-10 | 2027-03-20 | 2028-04-10 | 2028-04-25 | 2029-08-31 | 2029-10-31 | 邬八十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
81 | P2025-091 | 资产管理系统 | 资产处 | 资产系统部 | 2027-01-15 | 2027-03-25 | 2028-04-20 | 2028-05-05 | 2029-09-15 | 2029-11-15 | 安八十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
82 | P2025-092 | 房地产管理系统 | 房地产处 | 房地产系统部 | 2027-01-20 | 2027-03-30 | 2028-04-30 | 2028-05-15 | 2029-09-30 | 2029-11-30 | 常八十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
83 | P2025-093 | 后勤管理系统 | 后勤处 | 后勤系统部 | 2027-01-25 | 2027-04-05 | 2028-05-10 | 2028-05-25 | 2029-10-15 | 2029-12-15 | 乐八十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
84 | P2025-094 | 餐饮管理系统 | 餐饮中心 | 餐饮系统部 | 2027-01-30 | 2027-04-10 | 2028-05-20 | 2028-06-05 | 2029-10-31 | 2029-12-31 | 于八十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
85 | P2025-095 | 宿舍管理系统 | 学生处 | 宿舍系统部 | 2027-02-05 | 2027-04-15 | 2028-05-30 | 2028-06-15 | 2029-11-15 | 2030-01-15 | 时八十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
86 | P2025-096 | 医疗健康管理系统 | 医院 | 医疗系统部 | 2027-02-10 | 2027-04-20 | 2028-06-10 | 2028-06-25 | 2029-11-30 | 2030-01-31 | 傅八十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
87 | P2025-097 | 离退休人员管理系统 | 离退休处 | 离退休系统部 | 2027-02-15 | 2027-04-25 | 2028-06-20 | 2028-07-05 | 2029-12-15 | 2030-02-15 | 皮八十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
88 | P2025-098 | 幼儿园管理系统 | 幼儿园 | 幼儿园系统部 | 2027-02-20 | 2027-04-30 | 2028-06-30 | 2028-07-15 | 2029-12-31 | 2030-02-28 | 卞九十 | 可研阶段 | 否 |  | -
89 | P2025-099 | 社区管理系统 | 社区办 | 社区系统部 | 2027-02-25 | 2027-05-05 | 2028-07-10 | 2028-07-25 | 2030-01-15 | 2030-03-15 | 齐九十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
90 | P2026-012 | 智慧校园平台 | 信息办 | 智慧校园部 | 2027-03-01 | 2027-05-10 | 2028-07-20 | 2028-08-05 | 2030-01-31 | 2030-03-31 | 康九十二 | 可研阶段 | 否 |  | -
91 | P2026-013 | 校园一卡通升级 | 信息办 | 一卡通部 | 2027-03-05 | 2027-05-15 | 2028-07-30 | 2028-08-15 | 2030-02-15 | 2030-04-15 | 伍九十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
92 | P2026-014 | 校园网升级改造 | 网络中心 | 网络建设部 | 2027-03-10 | 2027-05-20 | 2028-08-10 | 2028-08-25 | 2030-02-28 | 2030-04-30 | 余九十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
93 | P2026-015 | 数据中心扩建 | 数据中心 | 基建部 | 2027-03-15 | 2027-05-25 | 2028-08-20 | 2028-09-05 | 2030-03-15 | 2030-05-15 | 元九十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
94 | P2026-016 | 超算平台建设 | 高性能计算中心 | 超算部 | 2027-03-20 | 2027-05-30 | 2028-08-30 | 2028-09-15 | 2030-03-31 | 2030-05-31 | 卜九十六 | 可研阶段 | 否 |  | -
95 | P2026-017 | 人工智能算力平台 | AI算力中心 | 算力部 | 2027-03-25 | 2027-06-05 | 2028-09-10 | 2028-09-25 | 2030-04-15 | 2030-06-15 | 顾九十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
96 | P2026-018 | 量子计算实验室 | 量子计算中心 | 量子部 | 2027-03-30 | 2027-06-10 | 2028-09-20 | 2028-10-05 | 2030-04-30 | 2030-06-30 | 孟九十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
97 | P2026-019 | 脑科学与类脑研究平台 | 脑科学中心 | 脑科学部 | 2027-04-05 | 2027-06-15 | 2028-09-30 | 2028-10-15 | 2030-05-15 | 2030-07-15 | 平九十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
98 | P2026-020 | 合成生物研究平台 | 合成生物学中心 | 合成生物部 | 2027-04-10 | 2027-06-20 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 2030-05-31 | 2030-07-31 | 黄一百 | 可研阶段 | 否 |  | -
99 | P2026-021 | 碳中和研究平台 | 碳中和研究院 | 碳中和部 | 2027-04-15 | 2027-06-25 | 2028-10-20 | 2028-11-05 | 2030-06-15 | 2030-08-15 | 和101 | 可研阶段 | 否 |  | -
100 | P2026-022 | 海洋科学研究平台 | 海洋科学研究院 | 海洋科学部 | 2027-04-20 | 2027-06-30 | 2028-10-30 | 2028-11-15 | 2030-06-30 | 2030-08-31 | 穆102 | 可研阶段 | 否 |  | -

## 2.人月开发框架协议
2026年人月框架协议
序号 | 系统名称 | 业务归口管理部门 | 责任科室 | 框架协议名称 | 项目起止时间（合同起止时间） | 签订期限 | 《事财权审批表》单号 | 拟立项需求工作量（人月） | 2026年拟立项金额 | 是否签订框架协议/续约 | 是否涉及集中采购 | 上期协议到期（如有） (yyyy/mm/dd) | 计划完成立项日期 （yyyy/mm/dd） | 计划完成采购日期 （yyyy/mm/dd） | 计划合同签订日期 （yyyy/mm/dd） | 责任经办 | 当前进度 | 是否存在逾期风险/已逾期 | 风险情况说明/逾期情况 | 风险应对措施/需中心协助事项 | 备注
1 | 财务报销系统 | 财务部 | 科技部 | 财务系统开发框架协议 | 2026-01-01至2026-12-31 | 12个月 | SZ2026001 | 120 | 1200000 | 是 | 是 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 张三 | 立项阶段 | 否 |  | -
2 | 客户关系管理系统 | 市场部 | 产品部 | CRM系统框架协议 | 2026-02-01至2027-01-31 | 12个月 | SZ2026002 | 180 | 2000000 | 否 | 是 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 李四 | 可研阶段 | 是 | 需求不明确 | 明确需求后加快流程
3 | 数据中台 | 数据中心 | 数据部 | 数据平台框架协议 | 2026-03-01至2027-02-28 | 12个月 | SZ2026003 | 300 | 3500000 | 是 | 否 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 王五 | 采购阶段 | 否 |  | -
4 | 供应链系统 | 供应链部 | 运营部 | 供应链框架协议 | 2026-04-01至2027-03-31 | 12个月 | SZ2026004 | 150 | 1800000 | 否 | 是 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 赵六 | 可研阶段 | 否 |  | -
5 | 智能客服系统 | 客服中心 | 技术部 | 客服系统框架协议 | 2026-05-01至2027-04-30 | 12个月 | SZ2026005 | 200 | 2200000 | 是 | 否 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 刘七 | 立项阶段 | 否 |  | -
6 | 人力资源系统 | 人力资源部 | HR科技部 | HR系统框架协议 | 2026-06-01至2027-05-31 | 12个月 | SZ2026006 | 160 | 1900000 | 是 | 是 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 钱八 | 采购阶段 | 否 |  | -
7 | 电子商务平台 | 电商部 | 产品技术部 | 电商平台框架协议 | 2026-07-01至2027-06-30 | 12个月 | SZ2026007 | 250 | 2800000 | 否 | 是 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 孙九 | 可研阶段 | 否 |  | -
8 | 风险监控平台 | 风控部 | 风控科技部 | 风控平台框架协议 | 2026-08-01至2027-07-31 | 12个月 | SZ2026008 | 180 | 2100000 | 是 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-09-20 | 2026-10-10 | 周十 | 立项阶段 | 是 | 供应商评估延迟 | 加快供应商选定
9 | 移动办公平台 | 行政部 | 信息部 | 移动办公框架协议 | 2026-09-01至2027-08-31 | 12个月 | SZ2026009 | 140 | 1600000 | 否 | 是 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-10-25 | 2026-11-15 | 吴十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
10 | 数据仓库系统 | 数据中心 | 数据部 | 数据仓库框架协议 | 2026-10-01至2027-09-30 | 12个月 | SZ2026010 | 220 | 2500000 | 是 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 郑十二 | 采购阶段 | 否 |  | -
11 | 云迁移平台 | IT部 | 云计算部 | 云迁移框架协议 | 2026-11-01至2027-10-31 | 12个月 | SZ2026011 | 280 | 3200000 | 否 | 是 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 2026-12-25 | 2027-01-15 | 冯十三 | 可研阶段 | 否 |  | -
12 | 安全审计系统 | 安全部 | 网络安全部 | 安全审计框架协议 | 2026-12-01至2027-11-30 | 12个月 | SZ2026012 | 130 | 1500000 | 是 | 否 | 2026-11-30 | 2026-12-10 | 2027-01-20 | 2027-02-10 | 陈十四 | 立项阶段 | 否 |  | -
13 | BI报表平台 | 数据分析部 | 数据产品部 | BI平台框架协议 | 2027-01-01至2027-12-31 | 12个月 | SZ2026013 | 190 | 2200000 | 是 | 是 | 2026-12-31 | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 2027-03-15 | 褚十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
14 | 自动化测试平台 | 质量部 | 测试技术部 | 测试平台框架协议 | 2027-02-01至2028-01-31 | 12个月 | SZ2026014 | 110 | 1300000 | 否 | 否 | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 2027-03-20 | 2027-04-10 | 卫十六 | 采购阶段 | 否 |  | -
15 | 容器化平台 | 运维部 | 容器化部 | 容器化框架协议 | 2027-03-01至2028-02-28 | 12个月 | SZ2026015 | 170 | 2000000 | 是 | 是 | 2027-02-28 | 2027-03-15 | 2027-04-25 | 2027-05-15 | 蒋十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
16 | 微服务平台 | 架构部 | 微服务部 | 微服务框架协议 | 2027-04-01至2028-03-31 | 12个月 | SZ2026016 | 230 | 2700000 | 否 | 是 | 2027-03-31 | 2027-04-10 | 2027-05-20 | 2027-06-10 | 沈十八 | 立项阶段 | 是 | 技术方案待确认 | 组织技术评审
17 | DevOps平台 | 研发部 | DevOps部 | DevOps框架协议 | 2027-05-01至2028-04-30 | 12个月 | SZ2026017 | 210 | 2400000 | 是 | 否 | 2027-04-30 | 2027-05-15 | 2027-06-25 | 2027-07-15 | 韩十九 | 采购阶段 | 否 |  | -
18 | 物联网平台 | 物联网部 | 物联网技术部 | 物联网框架协议 | 2027-06-01至2028-05-31 | 12个月 | SZ2026018 | 180 | 2100000 | 否 | 是 | 2027-05-31 | 2027-06-10 | 2027-07-20 | 2027-08-10 | 杨二十 | 可研阶段 | 否 |  | -
19 | AI算法平台 | AI实验室 | 算法部 | AI算法框架协议 | 2027-07-01至2028-06-30 | 12个月 | SZ2026019 | 320 | 3800000 | 是 | 否 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 2027-08-25 | 2027-09-15 | 朱二十一 | 立项阶段 | 否 |  | -
20 | 区块链平台 | 创新部 | 区块链实验室 | 区块链框架协议 | 2027-08-01至2028-07-31 | 12个月 | SZ2026020 | 150 | 1800000 | 否 | 是 | 2027-07-31 | 2027-08-10 | 2027-09-20 | 2027-10-10 | 秦二十二 | 可研阶段 | 是 | 合规审查中 | 协助推进合规审批
21 | 统一认证平台 | IT部 | 安全认证部 | 认证平台框架协议 | 2027-09-01至2028-08-31 | 12个月 | SZ2026021 | 140 | 1600000 | 是 | 否 | 2027-08-31 | 2027-09-15 | 2027-10-25 | 2027-11-15 | 尤二十三 | 采购阶段 | 否 |  | -
22 | API管理平台 | 开放平台部 | API部 | API平台框架协议 | 2027-10-01至2028-09-30 | 12个月 | SZ2026022 | 200 | 2300000 | 是 | 是 | 2027-09-30 | 2027-10-10 | 2027-11-20 | 2027-12-10 | 许二十四 | 可研阶段 | 否 |  | -
23 | 低代码平台 | 研发部 | 低代码部 | 低代码框架协议 | 2027-11-01至2028-10-31 | 12个月 | SZ2026023 | 180 | 2100000 | 否 | 否 | 2027-10-31 | 2027-11-15 | 2027-12-25 | 2028-01-15 | 何二十五 | 立项阶段 | 否 |  | -
24 | 文档管理系统 | 行政部 | 文档部 | 文档管理框架协议 | 2027-12-01至2028-11-30 | 12个月 | SZ2026024 | 100 | 1200000 | 是 | 是 | 2027-11-30 | 2027-12-10 | 2028-01-20 | 2028-02-10 | 吕二十六 | 采购阶段 | 否 |  | -
25 | 知识图谱系统 | 数据部 | 知识图谱部 | 知识图谱框架协议 | 2028-01-01至2028-12-31 | 12个月 | SZ2026025 | 240 | 2800000 | 否 | 是 | 2027-12-31 | 2028-01-15 | 2028-02-25 | 2028-03-15 | 施二十七 | 可研阶段 | 否 |  | -
26 | 推荐算法系统 | 产品部 | 推荐算法部 | 推荐系统框架协议 | 2028-02-01至2029-01-31 | 12个月 | SZ2026026 | 260 | 3000000 | 是 | 否 | 2028-01-31 | 2028-02-10 | 2028-03-20 | 2028-04-10 | 张二十八 | 立项阶段 | 是 | 数据源接入延迟 | 协调数据部门
27 | 舆情监控系统 | 市场部 | 舆情分析部 | 舆情监控框架协议 | 2028-03-01至2029-02-28 | 12个月 | SZ2026027 | 120 | 1400000 | 否 | 是 | 2028-02-28 | 2028-03-15 | 2028-04-25 | 2028-05-15 | 孔二十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
28 | 财务风控系统 | 财务部 | 财务风控部 | 财务风控框架协议 | 2028-04-01至2029-03-31 | 12个月 | SZ2026028 | 170 | 2000000 | 是 | 否 | 2028-03-31 | 2028-04-10 | 2028-05-20 | 2028-06-10 | 曹三十 | 采购阶段 | 否 |  | -
29 | 供应链金融系统 | 供应链部 | 供应链金融部 | 供应链金融框架协议 | 2028-05-01至2029-04-30 | 12个月 | SZ2026029 | 190 | 2200000 | 是 | 是 | 2028-04-30 | 2028-05-15 | 2028-06-25 | 2028-07-15 | 严三十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
30 | 电子合同系统 | 法务部 | 电子合同部 | 电子合同框架协议 | 2028-06-01至2029-05-31 | 12个月 | SZ2026030 | 130 | 1500000 | 否 | 否 | 2028-05-31 | 2028-06-10 | 2028-07-20 | 2028-08-10 | 华三十二 | 立项阶段 | 否 |  | -
31 | 智能客服机器人 | 客服中心 | 运营业务开发科 | 客服机器人框架协议 | 2028-07-01至2029-06-30 | 12个月 | SZ2026031 | 220 | 2500000 | 是 | 是 | 2026/2/30 | 2028-07-15 | 2028-08-25 | 2028-09-15 | 金三十三 |  | 否 |  | -
32 | 自动化运维平台 | 运维部 | 运营业务开发科 | 运维平台框架协议 | 2028-08-01至2029-07-31 | 12个月 | SZ2026032 | 180 | 2100000 | 否 | 是 | 2026/2/31 | 2028-08-10 | 2028-09-20 | 2028-10-10 | 魏三十四 |  | 否 |  | -
33 | 数据脱敏系统 | 安全部 | 运营业务开发科 | 数据脱敏框架协议 | 2028-09-01至2029-08-31 | 12个月 | SZ2026033 | 110 | 1300000 | 是 | 否 | 2026-03-31 | 2028-09-15 | 2028-10-25 | 2028-11-15 | 陶三十五 |  | 否 |  | -
34 | 移动应用安全加固 | 安全部 | 运营业务开发科 | 移动安全框架协议 | 2028-10-01至2029-09-30 | 12个月 | SZ2026034 | 140 | 1600000 | 是 | 是 | 2026-04-30 | 2028-10-10 | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 姜三十六 |  | 是 | 安全标准更新中 | 等待标准发布
35 | 智能监控平台 | 运维部 | 运营业务开发科 | 监控平台框架协议 | 2028-11-01至2029-10-31 | 12个月 | SZ2026035 | 200 | 2300000 | 否 | 否 | 上期未签订 | 2026-11-15 | 2028-12-25 | 2029-01-15 | 戚三十七 | 资料整理中 | 否 |  | -
36 | 日志分析平台 | 运维部 | 运营业务开发科 | 日志分析框架协议 | 2028-12-01至2029-11-30 | 12个月 | SZ2026036 | 160 | 1900000 | 是 | 是 | 上期未签订 | 2026-12-10 | 2029-01-20 | 2029-02-10 | 谢三十八 | 发起事财权阶段 | 否 |  | -
37 | 灾备系统 | IT部 | 运营业务开发科 | 灾备系统框架协议 | 2029-01-01至2029-12-31 | 12个月 | SZ2026037 | 250 | 2900000 | 否 | 是 | 2028-12-31 | 2029-01-15 | 2029-02-25 | 2029-03-15 | 邹三十九 | 合同用印阶段 | 否 |  | -
38 | 网络性能监控 | 网络部 | 运营业务开发科 | 网络监控框架协议 | 2029-02-01至2030-01-31 | 12个月 | SZ2026038 | 130 | 1500000 | 是 | 否 | 2029-01-31 | 2029-02-10 | 2029-03-20 | 2029-04-10 | 喻四十 | 已完成 | 否 |  | -
39 | 数据库性能优化 | 数据部 | 运营业务开发科 | 数据库优化框架协议 | 2029-03-01至2030-02-28 | 12个月 | SZ2026039 | 180 | 2100000 | 是 | 是 | 2029-02-28 | 2029-03-15 | 2029-04-25 | 2029-05-15 | 柏四十一 | 资料整理中 | 否 |  | -
40 | 大数据计算平台 | 数据中心 | 运营业务开发科 | 大数据平台框架协议 | 2029-04-01至2030-03-31 | 12个月 | SZ2026040 | 300 | 3500000 | 否 | 是 | 2029-03-31 | 2029-04-10 | 2029-05-20 | 2029-06-10 | 水四十二 | 发起事财权阶段 | 是 | 硬件采购延迟 | 协调采购部门
41 | 实时计算平台 | 数据中心 | 运营业务开发科 | 实时计算框架协议 | 2029-05-01至2030-04-30 | 12个月 | SZ2026041 | 220 | 2600000 | 是 | 否 | 2029-04-30 | 2029-05-15 | 2029-06-25 | 2029-07-15 | 窦四十三 | 合同用印阶段 | 否 |  | -
42 | 流式计算平台 | 数据中心 | 运营业务开发科 | 流式计算框架协议 | 2029-06-01至2030-05-31 | 12个月 | SZ2026042 | 190 | 2200000 | 是 | 是 | 2029-05-31 | 2029-06-10 | 2029-07-20 | 2029-08-10 | 章四十四 | 合同用印阶段 | 否 |  | -
43 | 图计算平台 | 数据中心 | 运营业务开发科 | 图计算框架协议 | 2029-07-01至2030-06-30 | 12个月 | SZ2026043 | 210 | 2400000 | 否 | 否 | 2029-06-30 | 2029-07-15 | 2029-08-25 | 2029-09-15 | 云四十五 | 资料整理中 | 否 |  | -
44 | 机器学习平台 | AI实验室 | 运营业务开发科 | 机器学习框架协议 | 2029-08-01至2030-07-31 | 12个月 | SZ2026044 | 280 | 3300000 | 是 | 是 | 2029-07-31 | 2029-08-10 | 2029-09-20 | 2029-10-10 | 苏四十六 | 发起事财权阶段 | 否 |  | -
45 | 深度学习平台 | AI实验室 | 运营业务开发科 | 深度学习框架协议 | 2029-09-01至2030-08-31 | 12个月 | SZ2026045 | 320 | 3800000 | 否 | 是 | 2029-08-31 | 2029-09-15 | 2029-10-25 | 2029-11-15 | 潘四十七 | 合同用印阶段 | 是 | 算法专利审查中 | 加快知识产权流程
46 | 自然语言处理平台 | AI实验室 | NLP部 | NLP框架协议 | 2029-10-01至2030-09-30 | 12个月 | SZ2026046 | 240 | 2800000 | 是 | 否 | 2029-09-30 | 2029-10-10 | 2029-11-20 | 2029-12-10 | 葛四十八 | 采购阶段 | 否 |  | -
47 | 计算机视觉平台 | AI实验室 | CV部 | CV框架协议 | 2029-11-01至2030-10-31 | 12个月 | SZ2026047 | 260 | 3000000 | 是 | 是 | 2029-10-31 | 2029-11-15 | 2029-12-25 | 2030-01-15 | 奚四十九 | 可研阶段 | 否 |  | -
48 | 语音识别平台 | AI实验室 | 语音识别部 | 语音识别框架协议 | 2029-12-01至2030-11-30 | 12个月 | SZ2026048 | 180 | 2100000 | 否 | 否 | 2029-11-30 | 2029-12-10 | 2030-01-20 | 2030-02-10 | 范五十 | 立项阶段 | 否 |  | -
49 | 知识库系统 | 客服中心 | 知识库部 | 知识库框架协议 | 2030-01-01至2030-12-31 | 12个月 | SZ2026049 | 150 | 1800000 | 是 | 是 | 2029-12-31 | 2030-01-15 | 2030-02-25 | 2030-03-15 | 彭五十一 | 采购阶段 | 否 |  | -
50 | 智能问答系统 | 客服中心 | 智能问答部 | 问答系统框架协议 | 2030-02-01至2031-01-31 | 12个月 | SZ2026050 | 200 | 2300000 | 否 | 是 | 2030-01-31 | 2030-02-10 | 2030-03-20 | 2030-04-10 | 郎五十二 | 可研阶段 | 是 | 语义理解模型待优化 | 组织专家评审
51 | 智能外呼系统 | 客服中心 | 外呼系统部 | 外呼系统框架协议 | 2030-03-01至2031-02-28 | 12个月 | SZ2026051 | 170 | 2000000 | 是 | 否 | 2030-02-28 | 2030-03-15 | 2030-04-25 | 2030-05-15 | 鲁五十三 | 立项阶段 | 否 |  | -
52 | 智能质检系统 | 客服中心 | 质检系统部 | 质检系统框架协议 | 2030-04-01至2031-03-31 | 12个月 | SZ2026052 | 140 | 1600000 | 是 | 是 | 2030-03-31 | 2030-04-10 | 2030-05-20 | 2030-06-10 | 韦五十四 | 采购阶段 | 否 |  | -
53 | 智能排班系统 | 客服中心 | 排班系统部 | 排班系统框架协议 | 2030-05-01至2031-04-30 | 12个月 | SZ2026053 | 160 | 1900000 | 否 | 否 | 2030-04-30 | 2030-05-15 | 2030-06-25 | 2030-07-15 | 昌五十五 | 可研阶段 | 否 |  | -
54 | 智能培训系统 | 人力资源部 | 培训系统部 | 培训系统框架协议 | 2030-06-01至2031-05-31 | 12个月 | SZ2026054 | 130 | 1500000 | 是 | 是 | 2030-05-31 | 2030-06-10 | 2030-07-20 | 2030-08-10 | 马五十六 | 立项阶段 | 否 |  | -
55 | 绩效管理系统 | 人力资源部 | 绩效系统部 | 绩效系统框架协议 | 2030-07-01至2031-06-30 | 12个月 | SZ2026055 | 180 | 2100000 | 否 | 是 | 2030-06-30 | 2030-07-15 | 2030-08-25 | 2030-09-15 | 苗五十七 | 采购阶段 | 是 | 考核指标待确认 | 协调HR部门确认
56 | 薪酬管理系统 | 人力资源部 | 薪酬系统部 | 薪酬系统框架协议 | 2030-08-01至2031-07-31 | 12个月 | SZ2026056 | 190 | 2200000 | 是 | 否 | 2030-07-31 | 2030-08-10 | 2030-09-20 | 2030-10-10 | 凤五十八 | 可研阶段 | 否 |  | -
57 | 招聘管理系统 | 人力资源部 | 招聘系统部 | 招聘系统框架协议 | 2030-09-01至2031-08-31 | 12个月 | SZ2026057 | 210 | 2400000 | 是 | 是 | 2030-08-31 | 2030-09-15 | 2030-10-25 | 2030-11-15 | 花五十九 | 立项阶段 | 否 |  | -
58 | 员工自助平台 | 人力资源部 | 员工自助部 | 员工自助框架协议 | 2030-10-01至2031-09-30 | 12个月 | SZ2026058 | 120 | 1400000 | 否 | 否 | 2030-09-30 | 2030-10-10 | 2030-11-20 | 2030-12-10 | 方六十 | 采购阶段 | 否 |  | -
59 | 组织架构系统 | 人力资源部 | 组织架构部 | 组织架构框架协议 | 2030-11-01至2031-10-31 | 12个月 | SZ2026059 | 140 | 1600000 | 是 | 是 | 2030-10-31 | 2030-11-15 | 2030-12-25 | 2031-01-15 | 俞六十一 | 可研阶段 | 否 |  | -
60 | 企业文化平台 | 人力资源部 | 企业文化部 | 企业文化框架协议 | 2030-12-01至2031-11-30 | 12个月 | SZ2026060 | 110 | 1300000 | 否 | 是 | 2030-11-30 | 2030-12-10 | 2031-01-20 | 2031-02-10 | 任六十二 | 立项阶段 | 是 | 内容策划延迟 | 协调市场部门

## 其他
序号 | 项目编号 (研发管理平台) | 项目名称 | 项目业务部门 | 责任科室 | 项目可研 | 项目立项 | 项目采购 | 项目启动 | 系统投产 | 项目终验 | 责任经办 | 当前进度 | 是否存在逾期风险/已逾期 | 风险情况说明/逾期情况 | 风险应对措施/需中心协助事项 | 备注